## Planilha1
ATIVIDADES | RECURSOS | DIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Levantar os requisitos funcionais | Roberto, Leonardo, Jaqueline | bar: DIAS 1 to DIAS 7
Fazer os diagramas de caso de uso | Roberto | bar: DIAS 7 to DIAS 11
Eleborar os UML, MER e DER | Roberto | bar: DIAS 7 to DIAS 15
Programação do Backend | Daniel | bar: DIAS 9 to DIAS 30
Programação do Frontend | Leonardo | bar: DIAS 9 to DIAS 30
Programação do Mobile | Jaqueline | bar: DIAS 9 to DIAS 30
Fazer o cronograma de dados (JSON) | Roberto | bar: DIAS 8 to DIAS 12
Atualizar e concluir o documento do Projeto | Roberto | bar: DIAS 20 to DIAS 27
Apresentação do projeto | Roberto, Leonardo, Jaqueline | bar: DIAS 31