## Planilha1
1º SPRINT
ATIVIDADES | RECURSOS | DIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Levantar os requisitos funcionais | Roberto, Leonardo, Jaqueline | bar: DIAS 1 to DIAS 7
Fazer os diagramas de caso de uso | Roberto | bar: DIAS 7 to DIAS 11
Eleborar os UML, MER e DER | Roberto | bar: DIAS 7 to DIAS 15
Programação do Backend | Daniel / Roberto | bar: DIAS 9 to DIAS 30
Programação do Frontend | Leonardo | bar: DIAS 9 to DIAS 30
Programação do Mobile | Jaqueline | bar: DIAS 9 to DIAS 30
Fazer o cronograma de dados (JSON) | Roberto | bar: DIAS 8 to DIAS 12
Atualizar e concluir o documento do Projeto | Roberto | bar: DIAS 20 to DIAS 27
Apresentação do projeto | Roberto, Leonardo, Jaqueline | bar: DIAS 31
2º SPRINT
ATIVIDADES | RECURSOS | DIAS 1: DIAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Backend
Levantamento das nececidades sprint 2 | Jaqueline, Leonardo, Roberto | bar: DIAS 1 to DIAS 3
Correções, Melhorias e Novas Funções | Leonardo / Roberto
Correções e melhorias UML, MER e DER | Roberto | bar: DIAS 7 to DIAS 13
Testes: funcionalidades e Usabilidades do APP | Roberto | bar: DIAS 8 to DIAS 9; DIAS 15 to DIAS 16; DIAS 29 to DIAS 30
Documentação do Sistema e Projéto | Roberto | bar: DIAS 27 to DIAS 30
Deploy: Backend, Frontend, Banco de dados | Roberto | bar: DIAS 8 to DIAS 9; DIAS 15 to DIAS 16; DIAS 23 to DIAS 24; DIAS 29 to DIAS 30
Frontend
Levantamento das nececidades sprint 2 | Jaqueline, Leonardo, Roberto | bar: DIAS 1 to DIAS 3
Atualizações nos modulos, login, funcionario, assistido, familiar, saúde | Leonardo | bar: DIAS 4 to DIAS 11
Desenvolver modulo Financeiro | Leonardo | bar: DIAS 12 to DIAS 16
Desenvolver modulo relatório | Leonardo | bar: DIAS 17 to DIAS 21
Desenvlver modulo assistência | Leonardo | bar: DIAS 22 to DIAS 27
Desenvolver modulo encaminhamento | Leonardo | bar: DIAS 28 to DIAS 30
Mibile
Levantamento das nececidades sprint 2 | Jaqueline, Leonardo, Roberto | bar: DIAS 1 to DIAS 3
Atualizações nos modulos, login, funcionario, assistido, familiar, saúde | Jaqueline | bar: DIAS 4 to DIAS 8
Desenvlver modulo assistência | jaqueline | bar: DIAS 9 to DIAS 15
Desenvolver modulo Financeiro | Jaqueline | bar: DIAS 16 to DIAS 20
Desenvolver modulo relatório | Jaqueline | bar: DIAS 21 to DIAS 30
Desenvolver modulo encaminhamento | jaqueline | bar: DIAS 21 to DIAS 30
Deploy e hospedagem do APP na PlayStore | Jaqueline, Leonardo, Roberto | bar: DIAS 29 to DIAS 30
LEGENDA
Parazo esgotado
Concluido no prazo
Concluido com atraso
Planejado